**Monitoria de dados**

**Estruturação de capacitações nos dados da STN**

# Visão geral do projeto:

Com o crescente protagonismo da STN nas discussões fiscais do executivo federal, cada vez mais stakeholders de fora da organização consomem dados produzidos e/ou divulgados pela STN. Entende-se que a quantidade e qualidade do uso desses dados pode vier a ser incrementado com um programa de capacitação sobre todo o processo de formação do dado.

O projeto busca incrementar a capacidade de terceiros em analisar os dados produzidos e/ou divulgados pela STN.

**Principal Patrocinador: Gabinete da STN**

# Objetivos:

* Capacitar terceiros nos dados produzidos e/ou divulgados pela STN

# Requisitos/Tarefa(s):

* Levantar bases de dados geridas pela STN e que sejam objetos de demanda constante por terceiros;
* Levantar elementos que possam facilitar ou dificultar capacitações sobre as bases de dados selecionadas;
* Preparar capacitação piloto;
* Viabilizar acordo com parceiros que possam intermediar as capacitações com demandantes mais relevantes
* Executar capacitação piloto;
* Avaliar os resultados da capacitação piloto
* Replicar as capacitações observando o que se aprendeu na capacitação piloto

**Desafios e Alternativas / Soluções:**

Desafios:

* Bases de dados mal estruturadas
* Bases de dados desatualizadas
* Bases de dados pesadas que diminuam a possibilidade de consumo por terceiros
* Estruturas de consumo de dados que não estão completamente sob a gestão da STN
* Agenda de capacitação deve conciliar com a dos demandantes

Alternativas:

* Os desafios levantados acima podem ser coordenados com ações de priorização de ações. Assim, por exemplo, deve-se priorizar as bases de dados que já tenham boa estrutura de consumo e que tenham apelo conjugado com o dos demantes.

Soluções

* Projetos paralelos devem ser feitos com os gestores dos dados de forma a melhorar a qualidade e contemporaneidade do dado de forma que dados importantes para consumo externo sejam viabilizados.

# Prazo:

O mais provável é que o projeto piloto seja sobre bases de dados que tenham relações com as eleições municipais de 2020, já que um dos principais públicos-alvos para esse projeto são os jornalistas. Nesse sentido, é importante que o projeto piloto seja concluído até Junho de 2020 para que haja conciliação com a construção de pautas.

# Cronograma Detalhado:

| **Tarefa** | **Data de Conclusão** | **Status** |
| --- | --- | --- |
| Definir Capacitação piloto | 17/03/2020 | 0% |
| Planejar capacitação piloto | 24/03/2020 | 0% |
| Acertar com as partes interessadas | 31/03/2020 | 0% |
| Elaborar a capacitação piloto | 15/05/2020 | 0% |
| Executar a capacitação piloto | 30/06/2020 | 0% |